Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2, hemos desarrollado de forma funcional los módulos centrales del sistema, alineados con los requerimientos operativos de PepsiCo Chile y los objetivos planteados en la Fase 1. Los avances incluyen: - El módulo de agenda tipo “clínica”, permitiendo a choferes agendar citas de mantención utilizando únicamente la patente del vehículo, sin necesidad de que el vehículo exista previamente en el sistema. Las citas se vinculan automáticamente al vehículo al momento de su ingreso. - La gestión completa de vehículos, incluyendo ingreso, seguimiento por estados (ingresado, diagnóstico, reparación, listo, entregado), asignación de mecánicos y registro de documentos esenciales (permisos, seguros, fotos de ingreso/salida, siniestros). - El control de tareas y pausas, permitiendo a los mecánicos iniciar, pausar (registrando motivo y duración), reanudar y completar tareas, lo que permite calcular “horas hombre” reales, como solicitó Alexis. - La gestión de inventario de repuestos, con control de stock, movimientos (entrada/salida/ajuste), alertas de bajo stock y vinculación directa con tareas. - Perfiles de usuario diferenciados (chofer, guardia, mecánico, jefe de taller, bodeguero, EHS, administrador), cumpliendo con el principio de “perfiles restrictivos” para el acceso a la información. - Dashboards y reportes básicos con indicadores clave: tiempos de taller, productividad por mecánico, flujo de vehículos y uso de repuestos. No se realizaron ajustes a los objetivos ni a la metodología, ya que el enfoque ágil permitió adaptar el desarrollo sin modificar la planificación inicial. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste ; (No se realizaron ajustes) |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste : (No se realizaron ajustes) |
| Evidencias de avance | Código fuente funcional (repositorio privado): Implementación completa de los módulos de agenda, vehículos, tareas, pausas, inventario, reportes y autenticación por roles. Esta evidencia demuestra el desarrollo técnico real del sistema y la correcta aplicación de patrones de diseño, arquitectura MVC y buenas prácticas de Django. Capturas de pantalla de flujos clave: Agendamiento de cita, ingreso de vehículo, gestión de tareas, pausas y dashboards por rol. Estas validan la usabilidad, la coherencia con los requerimientos y la experiencia de usuario intuitiva. Documento de pruebas funcionales: Registro de casos de prueba ejecutados (éxitos y errores) en cada módulo. Asegura la calidad del software mediante verificación sistemática de funcionalidades críticas. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de Software | Módulo de Agenda: Implementación de agendamiento por patente y vinculación automática. | Django, Python, PostgreSQL, IDE (VS Code), bibliotecas de interfaz de usuario. | 2 semanas | Felipe Donoso | Complejidad en la validación de patentes no existentes; se resolvió con un campo de texto y validación posterior. | Completado | Ajustada |
|  | Módulo de Gestión de Vehículos: Desarrollo de CRUD de vehículos, seguimiento de estados, asignación de mecánicos, registro de documentos. | Django, Python, PostgreSQL, IDE (VS Code), bibliotecas de interfaz de usuario. | 3 semanas | Yordano Cartagena | La integración de estados y la vinculación de documentos requirió un diseño cuidadoso de la base de datos. | Completado | Ajustado |
|  | Módulo de Control de Tareas y Pausas: Implementación de inicio, pausa, reanudación y finalización de tareas; cálculo de "horas hombre". | Django, Python, PostgreSQL, IDE (VS Code), bibliotecas de interfaz de usuario. | 2 semanas | Felipe Donoso | La lógica para el cálculo de tiempos y pausas fue un desafío técnico, pero se logró una solución robusta. | Completado | Ajustado |
|  | Módulo de Gestión de Inventario: Desarrollo de control de stock, movimientos, alertas de bajo stock y vinculación con tareas. | Django, Python, PostgreSQL, IDE (VS Code), bibliotecas de interfaz de usuario. | 2 semanas | Yordano Cartagena | La interconexión con el módulo de tareas para el consumo de repuestos requirió una coordinación precisa. | Completado | Ajustado |
| Diseño de Arquitectura y Seguridad | Definición de Perfiles de Usuario: Implementación de perfiles (chofer, guardia, mecánico, jefe de taller, bodeguero, EHS, administrador) con acceso restrictivo. | Django (sistema de autenticación y permisos), diseño de roles. | 1 semana | Felipe Donoso | Asegurar la granularidad de los permisos fue un punto crítico para la seguridad. | Completado | Ajustado |
| Visualización de Datos y Reportes | Dashboards y Reportes Básicos: Creación de dashboards con indicadores clave (tiempos de taller, productividad por mecánico, flujo de vehículos, uso de repuestos). | Django, bibliotecas de visualización (por ejemplo, Chart.js, D3.js si es necesario). | 1 semana | Yordano Cartagena | La extracción y presentación de los datos de manera clara y concisa requirió un análisis cuidadoso de los KPIs. | Completado | Ajustado |
| Control de Calidad | Documento de Pruebas Funcionales: Diseño y ejecución de casos de prueba para cada módulo. | Documentación (Google Docs), entornos de prueba, herramientas de depuración. | 1 semana | Felipe Donoso | Identificación y corrección de bugs menores durante la fase de pruebas. | Completado | Ajustado |
| Gestión de Proyecto | Pruebas con Usuarios (UAT): Realización de pruebas con usuarios finales para validar la usabilidad y funcionalidad. | Usuarios de PepsiCo Chile, entornos de prueba, formularios de feedback. | 2 semanas | Yordano Cartagena | Programado para Fase 3. La disponibilidad de usuarios de PepsiCo puede ser un facilitador o dificultador. Estrategia: coordinación anticipada. | No iniciado | Ajustado |
| Tareas Faltantes: La Recta Final del Proyecto | Elaboración de Manual de Usuario: Creación de documentación para guiar a los usuarios en el uso del sistema. | Google Docs, capturas de pantalla, herramientas de edición de texto. | 1 semana | Felipe Donoso | Se desarrollará en paralelo con las pruebas finales. Asegurar la claridad y concisión del manual. | No iniciado | Ajustado |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Factores facilitadores: Claridad de los requerimientos tras la reunión con Alexis; división equitativa de tareas según fortalezas (backend/frontend); uso de Django, que aceleró el desarrollo de funcionalidades robustas; comunicación fluida dentro del equipo y con los profesores guías. Factores dificultadores: Disponibilidad de tiempo de algún integrante ; complejidad técnica en la integración de módulos (vehículos → tareas → repuestos); necesidad de ajustar la lógica de la agenda para soportar vehículos no preexistentes. Acciones tomadas: Replanificación interna de tiempos sin afectar entregables críticos; adopción de enfoque iterativo (MVP → validación → refinamiento); Necesidad de ajustar la lógica de la agenda para soportar vehículos no preexistentes; complejidad técnica en la integración de módulos (vehículos → tareas → repuestos). Acciones tomadas: Replanificación interna de tiempos sin afectar entregables críticos; adopción de enfoque iterativo (MVP → validación → refinamiento); investigación y prototipado de soluciones para la integración de módulos y el manejo de vehículos no preexistentes.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizó un ajuste en la lógica del módulo de agenda. Se modificó el modelo CitaMantenimiento para utilizar un campo de texto para la patente en lugar de una clave foránea a Vehiculo. Esta modificación permite agendar citas de mantenimiento sin depender de datos de vehículos previamente registrados, lo que se alinea con el requerimiento de Alexis de un sistema "limpio desde cero".

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Pruebas con usuarios (UAT): - Estado: Programadas para la Fase 3, una vez finalizados todos los módulos. - Estrategia: Se ha reservado tiempo específico en la carta Gantt para estas actividades, asegurando que no comprometan la fecha de entrega final del proyecto APT. Manual de usuario: - Estado: Se desarrollará en paralelo con las pruebas finales. - Estrategia: Se ha asignado tiempo explícito en la carta Gantt para esta actividad, sin afectar la entrega final del proyecto APT.