## Cronograma Proyecto APT
ID | Fase | Actividad | Responsable | Duración (Semanas) | Inicio (Semana) | Fin (Semana) | Dependencia (ID) | Entregable
Fase 1: Definición y Diseño (7 Semanas)
1.1 | Análisis de Requisitos | Levantamiento de requisitos de perfiles de usuario | Felipe | 2 | 1 | 2 | - | Documento de Requerimientos (IEEE 830) - Borrador
1.2 | Análisis de Requisitos | Definición de casos de uso y flujos de proceso | Yordano | 1 | 3 | 3 | 1.1 | Diagramas de Casos de Uso
1.3 | Análisis de Requisitos | Validación de requisitos con stakeholders | Ambos | 1 | 4 | 4 | 1.2 | Documento de Requerimientos (IEEE 830) - Final
1.4 | Diseño de Sistemas | Diseño de arquitectura del sistema y selección de tecnologías | Felipe | 1 | 5 | 5 | 1.3 | Documento de Arquitectura
1.5 | Diseño de Sistemas | Modelado de base de datos y diagramas de clases | Yordano | 1 | 6 | 6 | 1.4 | Diagrama de Clases y Modelo E-R
1.6 | Diseño de Sistemas | Diseño de interfaces de usuario (Prototipos) | Yordano | 1 | 7 | 7 | 1.5 | Prototipos de Pantallas
2.1 | Sprint 1 | Módulo de Agenda: Implementación de agendamiento por patente | Felipe | 2 | 8 | 9 | 1.6 | Módulo de Agenda Funcional
2.2 | Sprint 2 | Módulo de Gestión de Vehículos: CRUD, seguimiento de estados, documentos | Yordano | 3 | 10 | 12 | 2.1 | Módulo de Vehículos Funcional
2.3 | Sprint 3 | Módulo de Control de Tareas y Pausas: Inicio, pausa, reanudación, cálculo "horas hombre" | Felipe | 2 | 13 | 14 | 2.2 | Módulo de Tareas y Pausas Funcional
2.4 | Sprint 4 | Módulo de Gestión de Inventario: Control de stock, movimientos, vinculación con tareas | Yordano | 2 | 15 | 16 | 2.3 | Módulo de Inventario Funcional
2.5
Fase 2: Desarrollo (12 Semanas - 6 Sprints)
2.6 | Sprint 6 | Visualización de Datos y Reportes Básicos: Creación de Dashboards | Yordano | 1 | 18 | 18 | 2.5 | Dashboards y Reportes Básicos
3.1 | Control de Calidad | Documento de Pruebas Funcionales: Diseño y ejecución de casos de prueba | Felipe | 1 | 19 | 19 | 2.6 | Documento de Pruebas Funcionales
3.2 | Gestión de Proyecto | Pruebas con Usuarios (UAT) y Recolección de Feedback | Ambos | 2 | 20 | 21 | 3.1 | Acta de Pruebas UAT
3.3 | Tareas Finales | Elaboración de Manual de Usuario | Felipe | 1 | 22 | 22 | 3.2 | Manual de Usuario
3.4 | Cierre | Ajustes finales, documentación y preparación de la entrega final | Ambos | 1 | 23 | 23 | 3.3 | Código Fuente Final y Documentación
3.5
Fase 3: Pruebas y Cierre (4 Semanas)