Acta de Reunión de Planificación de Sprint (Sprint 1)

Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

| Detalle | Información |
| --- | --- |
| Fecha: | 25 ago – 07 sep 2025 |
| Duración: | 90 minutos |
| Ubicación: | Reunión Virtual (Microsoft Teams) |
| Asistentes: | Felipe Donoso (Scrum Master/Desarrollador), Yordano Cartagena (Desarrollador) |
| Objetivo del Sprint: | Establecer la infraestructura de autenticación por roles y el flujo transaccional mínimo para el registro de ingreso de un vehículo al taller (MVP Core). |
| Capacidad (Velocity): | 21 Puntos de Historia (PH) |

1. Backlog del Sprint 1 y Asignación de Tareas

Se seleccionan las Historias de Usuario (HU) priorizadas como “mas importantes” del Product Backlog (PBL)  sumando un total de 21 PH, lo que coincide con la capacidad del equipo.

1.1. Historias de Usuario Comprometidas

| ID | Historia de Usuario | Módulo | PH | Justificación de Inclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU ADM- 001 | Gestión de Cuentas de Usuario | Usuarios | 8 | Crítico para la seguridad y la operación segregada por roles (RNF-SEG-003). |
| HU USU- 001 | Inicio de Sesión con Rol Asignado | Usuarios | 5 | Requisito fundamental para el control de acceso y la diferenciación de vistas. |
| HU CHO- 001 | Registro de Llegada del Vehículo | Vehículos | 5 | Flujo transaccional primario del negocio (punto de partida del proceso). |
| HU GUA- 001 | Validación de Acceso por Patente | Vehículos | 3 | Asegura el control de acceso y la trazabilidad del ingreso (RES-DAT-005). |

1.2. Desglose Técnico y Responsabilidades

| Tarea Técnica | HU Asociada | Estimación (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración del modelo Usuario (Django) con los 8 roles definidos. | HU-ADM- 001 | 4 | Felipe Donoso |
| Implementación de la vista de registro y edición de usuarios (solo Admin). | HU-ADM- 001 | 12 | Yordano Cartagena |
| Pruebas unitarias para el modelo Usuario y vistas de administración. | HU-ADM- 001 | 4 | Felipe Donoso |
| Implementación de la vista de login y la lógica de autenticación. | HU-USU- 001 | 5 | Felipe Donoso |
| Lógica de redirección post-login basada en el rol. | HU-USU- 001 | 5 | Felipe Donoso |
| Creación de templates base y dashboards iniciales (vacíos) para los 8 roles. | HU-USU- 001 | 5 | Yordano Cartagena |
| Creación del modelo Vehiculo (Patente, Estado, Chofer Asignado). | HU-CHO- 001 | 4 | Felipe Donoso |
| Implementación de la vista de registro de ingreso para el Chofer. | HU-CHO- 001 | 6 | Yordano Cartagena |
| Lógica para establecer el estado inicial del vehículo como “Ingresado”. | HU-CHO- 001 | 2 | Yordano Cartagena |
| Implementación de la vista de búsqueda por patente para el Guardia. | HU-GUA- 001 | 4 | Felipe Donoso |
| Mostrar información básica del vehículo (estado, chofer, cita agendada). | HU-GUA- 001 | 2 | Felipe Donoso |

2. Decisiones Clave y Acuerdos

| Decisión | Justificación | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Stack Tecnológico: Django (Python) como framework de backend. | Permite un desarrollo rápido y robusto de la lógica de negocio y la gestión de la base de datos, cumpliendo con la restricción de tecnología de bajo costo de licencia (RES-TEC-002). | Alto. Acelera el desarrollo del MVP. |
| División de Tareas: Felipe se enfoca en la lógica de autenticación y modelos de datos. Yordano se enfoca en las vistas de usuario y la interfaz. | Optimiza el uso de las fortalezas del equipo (backend vs. frontend/UI). | Medio. Mejora la eficiencia del Sprint. |
| Dato Crítico de Inicio: La Patente será el dato clave para todas las transacciones de ingreso. | Alineado con el requerimiento de Alexis González de que la patente sea el dato que “abra” la información del vehículo (RES-DAT-005). | Alto. Define la arquitectura de búsqueda. |

3. Gestión de Riesgos

| ID Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S1- 01 | Complejidad en la implementación de la lógica de permisos por rol (RNF-SEG-003). | Media | Alto | Se dedicarán 8 PH (HU-ADM- 001) a la configuración inicial de roles y se realizarán pruebas unitarias exhaustivas para validar la segregación de acceso. |
| R-S1- 02 | Retraso en la implementación de la vista de registro de ingreso (HU-CHO-001). | Baja | Alto | Se prioriza la creación del modelo Vehiculo y la lógica de estado inicial por parte de Felipe, para que Yordano pueda enfocarse en la vista de forma inmediata. |

4. Próximos Pasos

Felipe Donoso: Iniciar el desarrollo de los modelos Usuario y Vehiculo , y la lógica de autenticación.

Yordano Cartagena: Iniciar el diseño de los templates base y las vistas de administración de usuarios.

Firmas de Aprobación:

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master/Desarrollador | Felipe Donoso | _________________________ |
| Desarrollador | Yordano Cartagena | _________________________ |