Acta de Reunión de Revisión y

Planificación (Sprint2⁄3)

Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

| Detalle | Información |
| --- | --- |
| Fecha: | 22 sep – 05 oct 2025 |
| Duración: | 90 minutos |
| Ubicación: | Reunión Virtual (Microsoft Teams) |
| Asistentes: | Felipe Donoso (Scrum Master/Desarrollador), Yordano Cartagena (Desarrollador) |
| Objetivo: | Revisar el cumplimiento del Sprint 2, validar la implementación de la lógica de tiempo y planificar el Sprint 3, enfocado en la Gestión Documental y el Inventario. |

1. Revisión del Sprint 2: “Gestión de Tareas y Pausas”

1.1. Cumplimiento y Resultados

Historias de Usuario Completadas: 4 (HU-MEC-001, HU-MEC-002, HU-MEC-003, HU-JEF-001).

Puntos de Historia Entregados: 21 PH.

Conclusión: El Sprint 2 se completó exitosamente. La funcionalidad de Pausas con Motivo (HU-MEC-003) y el cálculo de tiempo efectivo fueron implementados y validados, cumpliendo con el requisito de trazabilidad de la productividad.

1.2. Lecciones Aprendidas y Retrospectiva

Positivo: La robustez del modelo de datos diseñado por Felipe permitió una integración fluida entre Tareas y Pausas.

A Mejorar: Se confirma que el ajuste de la Agenda (para permitir el agendamiento de vehículos no preexistentes) es el principal impedimento para la UAT, por lo que se prioriza su resolución en el Sprint 3.

2. Planificación del Sprint 3: “Gestión Documental e Inventario”

2.1. Objetivo y Backlog

Objetivo del Sprint: Implementar la centralización documental (fotos de ingreso, documentos legales) y el módulo de Inventario, que es un requisito clave para el Mecánico (HU-MEC-004) y el Bodeguero (HU-BOD-001).

Capacidad: 21 PH.

| ID | Historia de Usuario | Módulo | PH | Justificación de Inclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU GUA- 002 | Subir fotos del vehículo al momento del ingreso. | Vehículos | 8 | Must Have. Mitiga riesgos de disputas y reemplaza el uso de WhatsApp para registro visual [2]. |
| HU DOC- 001 | Subir documentos legales (SOAP, Revisión Técnica). | Documental | 5 | Should Have. Trazabilidad Documental (RF-DOC-002). |
| HU BOD- 001 | Consultar repuestos necesarios para Tareas “En Proceso”. | Inventario | 5 | Could Have. Integración con Tareas para asegurar el stock. |
| HU MEC- 004 | Registrar los repuestos utilizados al cerrar una Tarea. | Inventario | 3 | Could Have. Permite al Bodeguero actualizar el inventario. |

2.2. Desglose Técnico y Responsabilidades

| Tarea Técnica | HU Asociada | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Ajuste Crítico de Agenda: Modificar el modelo CitaMantenimiento para usar un campo de texto para la patente en lugar de una clave foránea a Vehiculo [3]. | Ajuste | Yordano Cartagena |
| Implementación del modelo DocumentoVehiculo y lógica de subida de archivos. | HU-GUA-002, HU-DOC-001 | Yordano Cartagena |
| Desarrollo de la vista de Subida de Fotos para el Guardia (web responsiva). | HU-GUA-002 | Yordano Cartagena |
| Desarrollo del modelo Repuesto y lógica de control de stock. | HU-BOD-001 | Felipe Donoso |
| Implementación de la vista de Consulta de Repuestos para el Bodeguero. | HU-BOD-001 | Felipe Donoso |
| Integración de la vista de Cerrar Tarea para que el Mecánico registre el consumo de repuestos. | HU-MEC-004 | Felipe Donoso |

3. Decisiones Clave y Riesgos

3.1. Decisiones Clave

| Decisión | Justificación | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Priorización del Ajuste de Agenda: Se asigna a Yordano Cartagena como tarea de máxima prioridad al inicio del Sprint 3. | Resuelve el principal impedimento para el flujo de ingreso del Chofer y Guardia, permitiendo que el sistema sea “limpio desde cero” [3]. | Alto. Desbloquea el flujo completo del MVP. |
| Integración de Inventario: Se implementa el flujo básico de Inventario (consumo por Mecánico y consulta por Bodeguero) para cumplir con el requisito de control de costos y stock [2]. | Asegura la trazabilidad de repuestos, un KPI solicitado por Alexis González. | Medio. Añade valor estratégico. |

3.2. Gestión de Riesgos

| ID Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S3- 01 | Problemas de compatibilidad o rendimiento en la subida de archivos (fotos/documentos). | Media | Medio | Yordano utilizará librerías de Django probadas para el manejo de archivos y se asegurará de que la interfaz sea usable en dispositivos móviles (RNF OPE-002). |
| R-S3- 02 | Complejidad en la integración de los modelos Tarea , Repuesto y Consumo . | Media | Alto | Felipe Donoso se enfocará en el diseño de la relación de muchos a muchos para el consumo de repuestos, validando la lógica con pruebas unitarias. |

4. Próximos Pasos

Yordano Cartagena: Iniciar inmediatamente con el Ajuste Crítico de la Agenda y la implementación de la Gestión Documental.

Felipe Donoso: Iniciar el desarrollo del módulo de Inventario y su integración con el módulo de Tareas.

Firmas de Aprobación:

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master/Desarrollador | Felipe Donoso | _________________________ |
| Desarrollador | Yordano Cartagena | _________________________ |