Acta de Reunión de Revisión y Cierre (Sprint5⁄6)

Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

| Detalle | Información |
| --- | --- |
| Fecha: | 03 nov – 16 nov 2025 |
| Duración: | 90 minutos |
| Ubicación: | Reunión Virtual (Microsoft Teams) |
| Asistentes: | Felipe Donoso (Scrum Master/Desarrollador), Yordano Cartagena (Desarrollador) |
| Objetivo: | Revisar el cumplimiento del Sprint 5 y planificar el Sprint final (Sprint 6), enfocado en el cierre del proyecto, pruebas finales y documentación. |

1. Revisión del Sprint 5: “Ajustes Finos y Preparación UAT”

1.1. Cumplimiento y Resultados

Historias de Usuario Completadas: 3 (HU-REP-002, HU-VEN-001, HU-SIN-001). Puntos de Historia Entregados: 21 PH.

Conclusión: El desarrollo de funcionalidades ha finalizado. El sistema cumple con todos los requisitos “Must Have” y la mayoría de los “Should Have” y “Could Have” definidos en el Product Backlog. El producto está listo para la fase de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT).

1.2. Lecciones Aprendidas y Retrospectiva

Positivo: La implementación de la metodología SCRUM con Sprints de 2 semanas permitió un control de alcance efectivo y la adaptación a los ajustes críticos (lógica de Agenda).

A Mejorar: La complejidad de la integración de módulos (Vehículos, Tareas, Inventario) fue el mayor desafío técnico, pero se resolvió con éxito.

2. Planificación del Sprint 6: “Pruebas Finales y Documentación”

2.1. Objetivo y Backlog

Objetivo del Sprint: Asegurar la calidad del producto, validar la funcionalidad con usuarios finales simulados y generar la documentación de entrega final (Manual de Usuario y Documento de Pruebas).

Capacidad (Velocity): 21 PH (Enfoque en Calidad y Documentación).

| Actividad | Módulo | Duración Estimada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas con Usuarios (UAT): Ejecución de casos de prueba con usuarios simulados de PepsiCo y recolección de feedback. | Todos | 2 Semanas | Ambos |
| Corrección de Errores y Ajustes de Usabilidad (Bug Fixing). | Todos | 1 Semana | Ambos |
| Elaboración del Manual de Usuario (Guía para Chofer, Guardia, Mecánico y Jefe de Taller). | Documentación | 1 Semana | Yordano Cartagena |
| Documento de Pruebas Funcionales (Registro de casos de prueba ejecutados). | Documentación | 3 Días | Felipe Donoso |
| Preparación de la Entrega Final (Código, Documentación, Demo). | Cierre | 2 Días | Ambos |

3. Decisiones Clave y Riesgos

3.1. Decisiones Clave

| Decisión | Justificación | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Dedicación Exclusiva a la Calidad: El Sprint 6 se dedicará 100% a la calidad y documentación, sin desarrollo de nuevas funcionalidades. | Asegura que el producto final sea estable y cumpla con los Requisitos No Funcionales (RNF). | Alto. Garantiza la aceptación del producto. |
| Enfoque del Manual de Usuario: El manual se estructurará por rol, priorizando la usabilidad y la curva de aprendizaje rápida (RNF-OPE-003). | Facilita la adopción del sistema por parte de usuarios con diferentes niveles tecnológicos. | Medio. Mejora la experiencia del usuario. |

3.2. Gestión de Riesgos

| ID Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S6- 01 | Descubrimiento de un error crítico durante la UAT que requiera un desarrollo significativo. | Media | Alto | Se ha reservado tiempo de “Bug Fixing” en el Sprint 6. Si el error es mayor, se escalará a un Sprint 7 de contingencia (fuera del plazo inicial). |
| R-S6- 02 | Retraso en la elaboración del Manual de Usuario. | Baja | Medio | Se asigna la tarea a Yordano Cartagena con un plazo específico, utilizando la documentación técnica ya generada durante los Sprints. |

4. Próximos Pasos

Felipe Donoso: Coordinar la ejecución de la UAT y la elaboración del Documento de Pruebas Funcionales.

Yordano Cartagena: Elaborar el Manual de Usuario y dar soporte a la UAT.

Firmas de Aprobación:

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master/Desarrollador | Felipe Donoso | _________________________ |
| Desarrollador | Yordano Cartagena | _________________________ |