Acta de Reunión de Revisión y

Planificación (Sprint1⁄2)

Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

| Detalle | Información |
| --- | --- |
| Fecha: | 08 sep – 21 sep 2025 |
| Duración: | 90 minutos |
| Ubicación: | Reunión Virtual (Microsoft Teams) |
| Asistentes: | Felipe Donoso (Scrum Master/Desarrollador), Yordano Cartagena (Desarrollador) |
| Objetivo: | Revisar el cumplimiento del Sprint 1 y planificar el Sprint 2, enfocándose en el módulo de Mantenimiento y Tareas. |

1. Revisión del Sprint 1: “Base de Operación y Flujo de Ingreso”

1.1. Cumplimiento y Resultados

Historias de Usuario Completadas: 4 (HU-ADM-001, HU-USU-001, HU-CHO-001, HU-GUA-001).

Puntos de Historia Entregados: 21 PH.

Conclusión: El Sprint 1 se completó exitosamente, estableciendo la base de autenticación por roles y el flujo transaccional mínimo de ingreso.

1.2. Lecciones Aprendidas y Retrospectiva

Positivo: La división de tareas entre backend (Felipe) y frontend/vistas (Yordano) optimizó la velocidad de desarrollo. La lógica de permisos inicial fue más sencilla de lo esperado.

A Mejorar: Se identificó una limitación en el flujo de agendamiento: el diseño actual asume que el vehículo ya existe. Esto no se alinea con el requerimiento de Alexis González de un sistema “limpio desde cero” que permita agendar citas sin depender de datos preexistentes [3].

2. Planificación del Sprint 2: “Gestión de Tareas y Pausas”

2.1. Objetivo y Backlog

Objetivo del Sprint: Implementar el flujo de trabajo central del Mecánico, incluyendo la gestión de tareas, el registro de tiempo efectivo y la funcionalidad de pausas, que es crítica para la métrica de “horas hombre” [2].

Capacidad : 21 PH.

| ID | Historia de Usuario | Módulo | PH | Justificación de Inclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU MEC- 001 | Ver lista de Tareas asignadas y su prioridad. | Mantenimiento | 3 | Must Have. Permite al Mecánico iniciar su jornada dentro del sistema. |
| HU MEC- 002 | Iniciar y finalizar una Tarea con un solo clic. | Mantenimiento | 5 | Must Have. Base para el cálculo de la productividad y el tiempo efectivo. |
| HU MEC- 003 | Pausar una Tarea y registrar el motivo. | Mantenimiento | 8 | Should Have. Crítico para el análisis de causas raíz de inactividad (KPI de Alexis) [2]. |
| HU JEF- 001 | Asignar una Tarea a un Mecánico. | Mantenimiento | 5 | Should Have. Optimiza la productividad del taller. |

2.2. Desglose Técnico y Responsabilidades

| Tarea Técnica | HU Asociada | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Diseño del modelo Tarea (vinculación con Vehiculo , Mecanico , Estado , TiempoEfectivo ). | HU-MEC- 001 | Felipe Donoso |
| Desarrollo de la vista de Dashboard Mecánico para listar tareas asignadas. | HU-MEC- 001 | Yordano Cartagena |
| Implementación de la lógica de Iniciar/Finalizar Tarea y cálculo de tiempo. | HU-MEC- 002 | Felipe Donoso |
| Desarrollo del modelo Pausa (motivo, duración) y su vinculación con Tarea . | HU-MEC- 003 | Felipe Donoso |
| Desarrollo de la interfaz de Pausar Tarea con selección de motivo obligatorio. | HU-MEC- 003 | Yordano Cartagena |
| Implementación de la vista de Asignación de Tarea para el Jefe de Taller. | HU-JEF- 001 | Yordano Cartagena |

3. Decisiones Clave y Riesgos

3.1. Decisiones Clave

| Decisión | Justificación | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Priorización de Pausas (HU-MEC-003): Se prioriza esta HU con 8 PH a pesar de ser “Should Have” en el PBL, debido a que es un requisito clave para la toma de decisiones de Alexis González (identificación de cuellos de botella) [2]. | Alineación con los KPIs del Stakeholder. | Alto. Asegura la entrega de valor estratégico. |
| Ajuste de Agenda (Postergado): El ajuste de la lógica de la Agenda (para vehículos no preexistentes) se pospone al Sprint 3. | El flujo de Tareas y Pausas es el corazón del MVP y debe ser implementado primero para generar datos de productividad. | Medio. Riesgo de retraso en la UAT si no se resuelve pronto. |

3.2. Gestión de Riesgos

| ID Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S2- 01 | Complejidad técnica en la lógica de cálculo de tiempo efectivo ( horas hombre ) excluyendo pausas. | Alta | Alto | Felipe Donoso (backend) se dedicará exclusivamente a esta lógica, utilizando pruebas unitarias para validar la precisión del cálculo. |
| R-S2- 02 | Dependencia del ajuste de Agenda para el flujo completo. | Media | Medio | Se acuerda que Yordano Cartagena abordará el ajuste de la Agenda como tarea prioritaria al inicio del Sprint 3. |

4. Próximos Pasos

Felipe Donoso: Iniciar el desarrollo de los modelos Tarea y Pausa , y la lógica de cálculo de tiempo.

Yordano Cartagena: Iniciar el diseño del Dashboard Mecánico y la interfaz de Pausar Tarea .

Firmas de Aprobación:

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master/Desarrollador | Felipe Donoso | _________________________ |
| Desarrollador | Yordano Cartagena | _________________________ |