## Cronograma Ajustado (12 Semanas
ID | Fase | Actividad | Responsable | Duración (Semanas) | Inicio (Semana) | Fin (Semana) | Dependencia (ID) | Entregable
Fase 1: Definición y Diseño (4 Semanas)
1.1 | Análisis de Requisitos | Levantamiento de requisitos de perfiles de usuario | Felipe | 1.5 | 1 | 2.5 | - | Documento de Requerimientos (IEEE 830) - Borrador
1.2 | Análisis de Requisitos | Definición de casos de uso y flujos de proceso | Yordano | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.1 | Diagramas de Casos de Uso
1.3 | Análisis de Requisitos | Validación de requisitos con stakeholders | Ambos | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.2 | Documento de Requerimientos (IEEE 830) - Final
1.4 | Diseño de Sistemas | Diseño de arquitectura del sistema y selección de tecnologías | Felipe | 0.5 | 3.5 | 4 | 1.3 | Documento de Arquitectura
1.5 | Diseño de Sistemas | Modelado de base de datos y diagramas de clases | Yordano | 0.5 | 4 | 4.5 | 1.4 | Diagrama de Clases y Modelo E-R
1.6 | Diseño de Sistemas | Diseño de interfaces de usuario (Prototipos) | Yordano | 0.5 | 4.5 | 5 | 1.5 | Prototipos de Pantallas
Fase 2: Desarrollo (6 Semanas - 6 Sprints)
2.1 | Sprint 1 | Base de Operación: Usuarios, Login e Ingreso de Vehículo por Patente | Ambos | 1 | 5 | 6 | 1.6 | MVP: Autenticación y Flujo de Ingreso Funcional
2.2 | Sprint 2 | Gestión de Tareas y Pausas con Motivo | Ambos | 1 | 6 | 7 | 2.1 | Módulo de Mantenimiento Completo (Tiempo efectivo, pausas)
2.3 | Sprint 3 | Gestión Documental (fotos, SOAP, RT) e Inventario Básico | Ambos | 1 | 7 | 8 | 2.2 | Centralización de Documentos y Control de Repuestos
2.4 | Sprint 4 | Reportabilidad Estratégica: Tiempos de Taller e Inactividad | Ambos | 1 | 8 | 9 | 2.3 | Dashboard y Reporte de KPIs (Disponibilidad del vehículo)
2.5 | Sprint 5 | Ajustes Finales: Productividad por Mecánico, Agendamiento y Siniestros | Ambos | 1 | 9 | 10 | 2.4 | Reporte de Productividad, Agenda para Vendedores, Registro de Siniestros
2.6 | Sprint 6 | Cierre: Pruebas Finales (UAT), Manual de Usuario y Entrega | Ambos | 1 | 10 | 11 | 2.5 | Sistema Validado, Documentación Final y Código Listo
Fase 3: Pruebas y Cierre (1 Semana)
3.1 | Control de Calidad | Ejecución de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) | Ambos | 0.5 | 11 | 11.5 | 2.6 | Acta de UAT y Feedback de Usuarios
3.2 | Tareas Finales | Elaboración del Manual de Usuario por Rol | Yordano | 0.25 | 11.5 | 11.75 | 3.1 | Manual de Usuario (PDF)
3.3 | Cierre | Ajustes finales y preparación de la entrega final | Ambos | 0.25 | 11.75 | 12 | 3.2 | Código Fuente Final y Documentación